## Witkiewicza 10-20
| ……………………………………………….. | Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
| Pieczęć firmowa | Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Witkiewicza 10-20, Wyspiańskiego 81-89 wraz z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
WITKIEWICZA 10-20
sporządzony na podstawie: Koszty Ofertowe zagregowane
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Termin Wykonania |  | Źródła finansowania
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakończenia | Koszty NETTO | Podatek VAT | Koszty BRUTTO | II KW. 2018 | III KW. 2018 | IV KW. 2018 | 2017 | IV KW. 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17
II 1*) | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
A. Źródło ciepła
AA. Kotłownia
| Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowi (w tym kotła wodnego opalanego gazem) - firmy ........ typu .......... o mocy .........kW - liczba sztuk - ........ wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła o | [12 empty] | 0 | bar: 3
0
AB. Wymiennikownia
| Zakup i montaż urządzeń technologicznych stacji wymienników (kompaktowej) wyposażonej w wymiennik płytowy/inny.............. (wybrać właściwe, wpisać jaki) firmy ............... typu ................. o mocy dla c.o. ........ kW, dla c.w.u. .…..kW wraz z | [12 empty] | 0
0
F. Instalacja wewnętrzna c.o.
0
0
H. Docieplenie
H. Docieplenie
| 1. Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 4144.93; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| 2. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 1807.06; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| 3. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż | 3: m2; 15: #REF!
#REF!
| 4. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż | 3: m2; 15: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF! | #REF!
| 3. Docieplenie pozostałych przegród: cokół (ściany zewn. piwnicy) materiał - styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 416.1; 15: #REF!
#REF!
| 4. Docieplenie ścian zewnętrznych loggii materiał: styropian, grubość 9 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 875.87; 15: #REF!
#REF!
| 5. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu - materiał: granulat wełny mineralnej, grubość 20 cm - zakup i montaż | 3: m2; 15: #REF!
#REF!
| 5. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu - materiał: granulat wełny mineralnej, grubość 11 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 1376.04; 15: #REF!
#REF!
| 6. Docieplenie połaci dachowej styropapą (stropodach klatki), grubość 17 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 151.79; 15: #REF!
#REF!
| 7. Docieplenie stropu nad przejazdem - materiał: styropian, grubość 16 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 985.35; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| 8. Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest = 5951,99 m2 = 71,71 Mg. | 3: m2; 4: 5951.99; 15: #REF!
#REF!
| 9. Ocieplenie ościeży, ścian bocznych loggii oraz płyt balkonowych - materiał: styropian 3 cm- zakup i montaż | 3: m2; 4: 1963.44; 15: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF! | #REF!
| 10. Wzmocnienie zewnętrznych płyt warstwowych kotwami lekkimi - zakup i montaż | 3: m2; 4: 5951.99; 15: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF! | #REF!
| Razem | 3: m2; 4: 23624.56; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 |  | #REF!
| …………………………………….. | 7: ……………………………………..
| Sporządzający | 7: OFERENT
0% | bar: 17
|  | 17: 20% | 20%
|  | 17: 20% | 20%
0% | bar: 17
0% | bar: 17
|  | 17: 20% | 20%
|  | 17: 20% | 20%
0% | bar: 17
0% | bar: 17
0% | bar: 17
|  | 17: 100% | 100%
|  | 17: 20% | 20%

## Wyspiańskiego 81-89
| ……………………………………………….. | Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
| Pieczęć firmowa | Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Witkiewicza 10-20, Wyspiańskiego 81-89 wraz z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
WYSPIAŃSKIEGO 81-89
sporządzony na podstawie: Koszty Ofertowe zagregowane
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Termin Wykonania |  | Źródła finansowania |  |  | Nakłady odzwierciedlające wartość zakupów i prac przewidzianych do realizacji w danym kwartale
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakończenia | Koszty NETTO | Podatek VAT | Koszty BRUTTO | II KW. 2018 | III KW. 2018 | IV KW. 2018 | 2017 | IV KW. 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17
II 1*) | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
A. Źródło ciepła
AA. Kotłownia
| Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowi (w tym kotła wodnego opalanego gazem) - firmy ........ typu .......... o mocy .........kW - liczba sztuk - ........ wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła o | [12 empty] | 0 | bar: 3
0
AB. Wymiennikownia
| Zakup i montaż urządzeń technologicznych stacji wymienników (kompaktowej) wyposażonej w wymiennik płytowy/inny.............. (wybrać właściwe, wpisać jaki) firmy ............... typu ................. o mocy dla c.o. ........ kW, dla c.w.u. .…..kW wraz z | [12 empty] | 0
0
F. Instalacja wewnętrzna c.o.
0
0
H. Docieplenie
H. Docieplenie
| 1. Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 4071.54; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| 2. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 1681.25; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| 3. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż | 3: m2; 15: #REF!
#REF!
| 4. Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych - materiał: styropian, grubość 15 cm - zakup i montaż | 3: m2; 15: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF! | #REF!
| 3. Docieplenie pozostałych przegród: cokół (ściany zewn. piwnicy) materiał - styropian, grubość 12 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 431.16; 15: #REF!
#REF!
| 4. Docieplenie ścian zewnętrznych loggii materiał: styropian, grubość 9 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 951.59; 15: #REF!
#REF!
| 5. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu - materiał: granulat wełny mineralnej, grubość 20 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 1418.86; 15: #REF!
#REF!
| 5. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu - materiał: granulat wełny mineralnej, grubość 11 cm - zakup i montaż | 3: m2; 15: #REF!
#REF!
| 6. Docieplenie połaci dachowej styropapą (stropodach klatki), grubość 17 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 189.96; 15: #REF!
#REF!
| 7. Docieplenie stropu nad przejazdem - materiał: styropian, grubość 16 cm - zakup i montaż | 3: m2; 4: 140.9; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| 8. Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest = 5752,79 m2 = 69,31 Mg. | 3: m2; 4: 5752.79; 15: #REF!
#REF!
| 9. Ocieplenie ościeży, ścian bocznych loggii oraz płyt balkonowych - materiał: styropian 3 cm- zakup i montaż | 3: m2; 4: 1927.74; 15: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF! | #REF!
| 10. Wzmocnienie zewnętrznych płyt warstwowych kotwami lekkimi - zakup i montaż | 3: m2; 4: 5752.79; 15: #REF! | #REF!
|  | 15: #REF! | #REF!
| Razem | 3: m2; 4: 22318.58; 15: #REF!; 17: #REF! | #REF!
| …………………………………….. | 7: ……………………………………..
| Sporządzający | 7: OFERENT
0% | bar: 17
|  | 17: 20% | 20%
|  | 17: 20% | 20%
0% | bar: 17
0% | bar: 17
|  | 17: 20% | 20%
|  | 17: 20% | 20%
0% | bar: 17
0% | bar: 17
0% | bar: 17
|  | 17: 100% | 100%
|  | 17: 20% | 20%